## Sheet1
表1：
2018年度11月岳阳市城市棚户区改造项目信息表
岳阳市住房保障部门（章）： 单位：户、套、平方米、万元
项目名称 | 基本信息 |  | 计划规模 | [7 empty] | 拆迁安置情况 | [6 empty] | 安置住房已开工建设 |  | 安置住房基本建成 |  | 安置住房竣工 |  | 完成投资 | 未开工项目
| 项目实施主体 | 建设地点 | 当年实施户数 |  |  |  |  | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | 已签订安置协议户数 |  |  |  |  | 完成拆迁户数 | 完成拆迁面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |  | 原因 | 预计开工时间
|  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置 |  |  |  |  | 实物安置 |  |  | 货币安置
[5 empty] | 新建安置房建设 | 改扩翻 | [6 empty] | 新建安置房 | 改扩翻
合 计 |  |  | 31971 | 4244 | 2329 | 1915 | 27727 | 3615234 | 2367278 | 1566126 | 32009 | 4244 | 2329 | 1915 | 27765 | 30640 | 3462941 | 4244 | 517979 | 3484 | 431581 | 1825 | 218599 | 1950815
(一)市本级及所辖区小计 |  |  | 11534 | 296 | 296 | 0 | 11238 | 1445425 | 991348 | 474123 | 11534 | 296 | 296 | 0 | 11238 | 11434 | 1468326 | 296 | 32560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679133
岳阳楼区甘塘坡棚改项目 | 楼区经建投 | 东至洞庭湖大道，西至省建三公司，南至塑化公司，北至望岳路。 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 40462 | 30346 | 12500 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 40462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500
岳阳楼区九华山片区棚改（二期） | 楼区经建投 | 东至东风湖路，西至洞庭湖，南至洞庭北路与沿湖路交界口，北至盐业公司家属楼。 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 143444 | 107583 | 55654 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1132 | 143444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65654
岳阳楼区德胜北路延伸线两侧棚改项目 | 楼区经建投 | 东至湖东路，南至枫桥湖路，西至雅典铭苑，北至东风湖。 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 35203 | 26402 | 15841 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 35203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15841
岳阳楼区知青场路周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至巴陵1号开发楼盘，西至冷水铺路，南至巴陵中路，北至桐子岭路。 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 66720 | 50040 | 28000 | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 66720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000
岳阳楼区汴河园路两侧棚改项目 | 楼区经建投 | 东至马壕，南至巴陵西路巴陵大桥蘑菇亭铁路道口，西至庙前街，北至洞庭北路际华3517工厂后门 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 27749 | 20811 | 12110 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 27749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12110
岳阳楼区枫桥湖道路两侧棚改项目 | 楼区经建投 | 东至德胜北路，南至京广铁路线，西至马壕，北至枫桥湖路 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 22256 | 16692 | 10015 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015
岳阳楼区易家路周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至北港路，西至易家路，南至原枫树村居民点，北至青年东路。 | 731 | 0 | 0 | 0 | 731 | 89445 | 67083 | 36000 | 731 | 0 | 0 | 0 | 731 | 731 | 89445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000
岳阳楼区原经编厂周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至建湘路，南至五里中学，西至新站社区，北至兴湘花园 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9784 | 7338 | 1041 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041
岳阳楼区王家河流域综合治理工程周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至雷锋山路，南至茶园路，西至冷水铺路，北至通海路。 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 106760 | 80070 | 44117 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 106760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44117
岳阳楼区北港北路延伸线周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至雷锋山居民区，南至桐子岭路，西至雷锋山经适房小区，北至花园坡路 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 38048 | 28536 | 17121 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 38048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17121
岳阳楼区工人文化宫周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至云梦路，南至青年西路，西至原五交化小区，北至云梦宾馆。 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 49068 | 36801 | 2132 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 49068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132
岳阳楼区白水及磨子山片区棚改项目（二期） | 楼区经建投 | 东至云梦路，南至南津港小学，西至陈家巷，北至白水巷。 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 107384 | 80538 | 39319 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 107384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39319
岳阳楼区建设北路中段周边棚改项目 | 楼区经建投 | 东至青年提社区，南至枫桥湖路，西至际华3517厂，北至东风湖 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 55731 | 41798 | 14800 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 55731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800
岳阳楼区佘家垅低洼地段棚改项目 | 楼区经建投 | 东至楼区房产大厦，南至岳阳市国税局，西至琵琶王立交桥，北至巴陵中路。 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11188 | 8392 | 1500 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 11188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
岳阳楼区临港滨湖村棚户区改造 | 岳阳楼区服务新港区工作组 | 西至联港路，北至芭蕉湖，东至胥家桥村，南至洪源路 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 31073 | 16100 | 2056 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 31073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056
岳阳楼区临港海关路与城陵矶路交汇处东南角棚改 | 岳阳楼区城陵矶街道办事处 | 西至华能宿舍、北至海关路、南至城陵矶路，东至海吉星 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8820 | 4900 | 1902 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902
君山区柳林洲农科路棚改 | 君山区城建投 | 农科路小区,东至十字渠，西至君山大道，南至农科路，北至柳林路 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 8428 | 2320 | 1856 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 8428 | 98 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518
君山区柳林洲望城片区棚改 | 君山区城建投 | 柳毅东路南侧,东至银盘路，西至特种养殖场，南至广场路，北至柳毅大道 | 290 | 100 | 100 | 0 | 190 | 24070 | 6740 | 4718 | 290 | 100 | 100 | 0 | 190 | 190 | 24070 | 100 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915
君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇人民政府 | 广兴北路东西两侧,东至广财路，西至广兴路，南至临江路，北至天长街路 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 6224 | 1061 | 1061 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061
君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇人民政府 | 七凉线路北侧,东至崇庆村，西至天井山南路，南至便民路，北至崇庆路 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 14312 | 1660 | 1660 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 14312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660
君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇人民政府 | 月山路两侧,东至天井山南路，西至横山岭村，南至银杏路，北至天井山林场 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 13350 | 1579 | 1579 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579
君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇人民政府 | 渔都南面,东至东洞庭湖，西至渔民新村，南至钱岳公路，北至生态渔都 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 11320 | 1350 | 1350 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 11320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350
君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇人民政府 | 托龙山社区,东至环城西路，西至层山西路，南至振兴路，北至华容河大堤 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 20602 | 2350 | 2350 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 20602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350
君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇人民政府 | 朝阳社区,东至育才路，西至蓝田路，南至百花大道，北至朝阳路 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 16653 | 1930 | 1930 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 16653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930
君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡镇人民政府 | 良心堡福华居委会,东至振兴路，西至202省道，南至悦来河，北至福华路 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 8100 | 1458 | 1458 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458
君山区政府机关周边棚改 | 君山区城建投 | 政府办公区周围,东至影剧院，西至自来水公司一水厂，南至区政府办公楼，北至君山中学 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 8232 | 2305 | 1383 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 8232 | 98 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
经开区岳阳东客运枢纽棚改项目 | 市交建投 | 金凤桥管理处(东至武广铁路线，西至金凤桥西路，北至规划的黎家村路，南至高铁站广场山体边) | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15000 | 9100 | 9100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
经开区珍珠山片区棚改项目 | 通海路管理处 | 通海路管理处 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 223020 | 128764 | 15000 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 2341 | 223020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138764
经开区羊角山（一期）片区棚改项目 | 木里港管理处 | 木里港羊角山 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 45600 | 26300 | 3000 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300
南湖新区湖滨社区枫树山片区棚改项目 | 湖滨办事处 | 枫树山路，无编号，东至畈中，南至岳阳县，西至莲花路，北至枫树山路 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 38622 | 39360 | 16897 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 35339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16897
南湖新区南湖区畔湖湾片区棚改（二期） | 南湖办事处 | 奇西路，甲区，东至畔湖主路，南至黄梅港污水处理厂，西至南湖，北至湖南理工学院新建组鱼池 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 27360 | 16671 | 16671 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 17105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16671
南湖新区圣安片区棚户区改造项目 | 月山管理处 | 五星路，A段，北至圣安府邸，南至五星路A段，西至闲云路，东至圣安路 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18407 | 13390 | 13013 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 24478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13013
南湖新区天灯咀二期项目 | 求索办事处 | 邕湖路，无编号，东至南湖水岸小区，南至南湖北岸，西至邕湖路，北至南湖西游路 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 48585 | 58460 | 43234 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 78838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53234
南湖新区龙山南、北麓棚户区 | 龙山管理处 | 岳兴路，无编号，东至岳兴路，南至龙山管理处阁子市社区大屋组，西至龙山社区抵南湖，北至黄梅港湿地公园 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18590 | 18000 | 8635 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 18705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635
屈原天问办事处棚改 | 天问街道办事处 | 北：S307、南：虎型山社区、东：富民街、西：虎型山社区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
屈原营田镇棚改 | 营田镇政府 | 北：堤防会、南：屈原大道（S307)、东：糖粮路、西：虎形山社区 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 28815 | 27120 | 27120 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 28815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37120
（二）县市小计 |  |  | 20437 | 3948 | 2033 | 1915 | 16489 | 2169809 | 1375930 | 1092003 | 20475 | 3948 | 2033 | 1915 | 16527 | 19206 | 1994615 | 3948 | 485419 | 3484 | 431581 | 1825 | 218599 | 1271682
平江县三犊源棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至南街、西至曲池路、 南至影剧院、北至首家坪大道 | 1248 | 998 | 998 | 0 | 250 | 159744 | 99840 | 30480 | 1248 | 998 | 998 | 0 | 250 | 1118 | 143104 | 998 | 127856 | 801 | 102618 | 0 | 0 | 53620
平江县秀野路棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至首家坪大道、西至秀野路、北至北城路、南至三犊源路 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 43776 | 27360 | 7140 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 260 | 34421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8143
平江东片棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至平江大桥、西至民建路，南至汨罗江边、北至碧潭大桥 | 281 | 225 | 225 | 0 | 56 | 35968 | 22480 | 16860 | 281 | 225 | 225 | 0 | 56 | 281 | 37248 | 225 | 28414 | 178 | 22479 | 0 | 0 | 27430
平江西片棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至十字街、西至曲池路、北至首家坪大道、南至西街 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 49792 | 31120 | 12000 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 125 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13646
平江县古城棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至水沙坪路、西至北城路，南至首家坪大道、北至规划道路 | 573 | 458 | 458 | 0 | 115 | 73344 | 45840 | 19200 | 573 | 458 | 458 | 0 | 115 | 325 | 41600 | 458 | 58715 | 368 | 47177 | 0 | 0 | 20598
平江县氮肥厂段棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至鲁肃山公园、西至汨罗江，南至平伍公路、北至汨罗江 | 186 | 149 | 149 | 0 | 37 | 23808 | 14880 | 6000 | 186 | 149 | 149 | 0 | 37 | 184 | 38640 | 149 | 19200 | 121 | 15612 | 0 | 0 | 6000
平江县甲山河棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至天岳大道、西至防洪堤，南至三阳路、北至汨罗江 | 179 | 143 | 143 | 0 | 36 | 22912 | 14320 | 6600 | 179 | 143 | 143 | 0 | 36 | 179 | 22912 | 143 | 16984 | 143 | 16984 | 0 | 0 | 7100
平江县城新棚户区 | 城关镇 人民政府 | 东至曲池路、西至启明中学、南至大西门路、北至首家坪路 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 90095 | 58562 | 20400 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 243 | 45325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32063
平江县金窝棚户区 | 三阳乡 人民政府 | 东至田园路、西至汨罗江、南至育才西路、北至大西村 | 301 | 60 | 60 | 0 | 241 | 55685 | 36195 | 18060 | 301 | 60 | 60 | 0 | 241 | 181 | 18685 | 60 | 10089 | 48 | 8112 | 0 | 0 | 29453
平江县发电公司黄棠电站棚户区改造 | 平江县水力发电有限公司黄棠分公司 | 东至五里村，南至内绕山公路，西至五里村黄棠组，北至x095县道 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2332 | 412 | 412 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543
平江县余坪镇棚户区改造项目 | 余坪镇人民政府 | 东至谈胥小学；西至谈岳公路；南至谈胥集镇；北至稻竹村界。 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3729 | 572 | 572 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
平江县三市镇棚户区改造 | 三市镇人民政府 | 东：钟洞河及三星村村级公路，西：抵兴三路，南：抵钟洞河及永太村村级公路，北：抵平三公路 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 5562 | 425 | 425 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5562 | 90 | 5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535
平江县谈岑供销社棚户区改造 | 谈岑供销合作社 | 东至肉食站、南至居民自留地、西至张市乡政府、北至平西公路 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6382 | 964 | 964 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125
平江县安定供销合作社安定桥棚户区改造 | 安定供销合作社 | 东至昌安大道、南至安弟思酒店、西至106国道、北至安思公路 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3274 | 785 | 785 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785
平江县南江供销社棚户区改造 | 南江供销合作社 | 东至欧阳咏房屋、南至南江粮站、西至南江镇综合服务厂、北至南江邮电局 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2825 | 468 | 468 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468
平江县粟山供销社棚户区改造 | 粟山供销合作社 | 东至原伍市粮站、南至平伍公路、西至长青北路、北至伍市老街 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3024 | 538 | 538 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538
平江县南江镇棚户区改造 | 南江镇人民政府 | 南至新街幼儿园、北至南江中路、西至滨江南路、东至担水巷街 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 38140 | 745 | 745 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 38140 | 190 | 38140 | 190 | 38140 | 190 | 38140 | 745
平江县余坪镇棚户区改造项目 | 余坪镇人民政府 | 东至谈胥小学；西至谈岳公路；南至谈胥集镇；北至稻竹村界。 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 12375 | 768 | 768 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 12375 | 180 | 12375 | 180 | 12375 | 180 | 12375 | 768
平江县三市镇三眼桥棚户区改造（二期） | 三市镇人民政府 | 东：居委会老街，西：肥田村富康路，南：钟洞河，北：抵平三公路 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 31267 | 1286 | 1286 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 31267 | 270 | 31267 | 270 | 31267 | 270 | 31267 | 1286
岳阳县荣家湾镇易家片区城市棚户区改造项目(城中村） | 荣家湾镇人民政府 | 东至枫桥居委会，西至青山南路，南至城南路，北至兴荣路。 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 26280 | 14600 | 14600 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 26280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14600
岳阳县荣家湾镇文子素城市棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至天鹅南路，西至亿丰市场，南至先锋路，北至城南路。 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 52290 | 29050 | 29050 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 52290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39050
岳阳县纱厂片区城市棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至污水处理厂，西至纱厂红线，南至富荣东路，北至防洪大堤。 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 43200 | 24000 | 24000 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000
岳阳县荣家湾镇城北坡内荣城市棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至纱厂，西至天鹅北路，南至卫农居委会，北至小毛家湖。 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 43650 | 24250 | 24250 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 43650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24250
岳阳县荣家湾镇街赵城市棚户区改造项目(城中村） | 荣家湾镇人民政府 | 东至长丰路，西至城南河，南至滨水东路，北至富荣东路。 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 56250 | 31250 | 31250 | 625 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 56250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41250
岳阳县荣家湾镇街赵二期城市棚户区改造项目（机关幼儿园西南侧） | 荣家湾镇人民政府 | 东至友爱路，西至中湘街，南至制药四厂围墙，北至荣家湾镇政府。 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 11700 | 6500 | 6500 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500
岳阳县荣家湾镇文胜二期城市棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至党校路，西至京广铁路，南至县党校，北至城东路。 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 23400 | 13000 | 13000 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000
岳阳县荣家湾镇友爱路棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东至友爱路，西至镇政府围墙，南至制药四场，北至皮鞋厂. | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1710 | 950 | 950 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950
岳阳县荣家湾镇老港社区城市棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东起文勃屋场，西至洞庭湖，南至济美村，北至鹿角茶场。 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 20790 | 11550 | 11550 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 20790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11550
岳阳县荣家湾镇麻塘片区城市棚户区改造项目 | 荣家湾镇人民政府 | 东起岳荣公路，西至洞庭湖大堤，南至北闸，北至岳雅中学地块。 | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 67050 | 37250 | 37250 | 745 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 67050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47250
岳阳县新墙集镇城市棚户区改造项目 | 新墙镇人民政府 | 东至107国道，西至集镇西街，南至老集贸市场，北至荣公公路。 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 17370 | 9650 | 6755 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 17370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755
岳阳县新开集镇城市棚户区改造项目 | 新开镇人民政府 | 东至107国道，西至新开林场，南至新开中学，北至廖家组。 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 25020 | 13900 | 9730 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 25020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9730
岳阳县张谷英镇城市棚户区改造项目 | 张谷英镇人民政府 | 东至张谷英镇政府，西至梅城线，南至谷英路，北至张谷英信用社。 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 31500 | 17500 | 11415 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 31500 | 350 | 31500 | 350 | 31500 | 350 | 31500 | 21415
华容县田家湖棚户区改造 | 田家湖生态新区管委会，岳阳惠华投资发展有限公司 | 东至普圣堂村八组，南至普圣堂村九组，西至田家湖五家洲，北至华鲇路。 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14400 | 11520 | 8295 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720
华容县桥东农民街棚户区改造 | 岳阳惠华投资发展有限公司 | 东至县布鞋厂，南至民富街南端，西至明轩大酒店，北至民富街北端。 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1530 | 1105 | 796 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714
华容县风波岭棚户区改造 | 岳阳惠华投资发展有限公司 | 以风波岭为中心，东至名皇宾馆，南至西正街，西至六中巷，北至一桥西路。 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 1963 | 162570 | 139695 | 86309 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1792 | 144315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95842
湘阴县城南棚户区改造项目 | 湘阴县工业园管委会 | 东到工业大道，西到文樟大道，南到顺天大道，北到洋沙湖大道。 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25520 | 25600 | 25600 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600
湘阴县湘益棚户区改造项目 | 湘阴县漕溪港街道办事处 | 东到吉祥路，西至芙蓉北路，南到长岭路，北到车站路。 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 26450 | 30000 | 30000 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 26450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
湘阴县茶场棚户区改造项目 | 湘阴县文星镇政府 | 东至紫华路，西至洋沙湖，南至洋沙湖大道，北至规划路。 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 36552 | 42000 | 42000 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 36552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000
湘阴县南岸棚户区改造项目 | 湘阴县文星镇政府 | 东至芙蓉北路，西至文樟大道，南至白水江路，北至东湖。 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 35217 | 33000 | 33000 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 35217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000
湘阴县城东棚户区改造项目（二期） | 湘阴县文星镇政府 | 东到原吉路，西到芙蓉北路，南到江东路，北到长岭路。 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 19176 | 20000 | 20000 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 19176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
湘阴县嵩焘棚户区改造项目 | 湘阴县文星镇政府 | 东到规划路，西到旭东路，南到江东路，北到长岭路。 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 42292 | 60000 | 60000 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 42292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
湘阴县湖上桥棚户区改造项目 | 湘阴县文星镇政府 | 东到太傅路，西到旺商街，南到江东路，北到通达湖。 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 22440 | 31000 | 31000 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 22440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000
临湘市西正街片区棚改项目 | 长安街道办事处 | 东至人民医院，西至建新北路，南至长五路，北至光荣院 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 49600 | 37200 | 37200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200
临湘市芙蓉路片区棚改项目 | 五里街道办事处 | 东至装卸公司，西至涂沈巷，南至107国道，北至京广铁路 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 60960 | 45720 | 45720 | 762 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 60960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55720
临湘市北环路片区棚改项目 | 长安街道办事处 | 东至长安河，西至六中，南至白云湖，北至永昌西路 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24000 | 18000 | 18000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
临湘市工业园片区棚改项目 | 工业园管委会 | 东至临湘大道,西至五尖山脚，南至工业园，北至沿湖路 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 8400 | 6300 | 6300 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
汨罗市高泉新城综合体棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至友谊河，南至江漓路，西至京广铁路，北至汨罗江大堤 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 13650 | 8055 | 8055 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055
|  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 39200 | 23000 | 23000 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000
|  |  | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 45886 | 27080 | 27080 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 45886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37080
|  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7840 | 4630 | 4630 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630
汨罗市友谊河沿线棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至友谊河，南至鲁狮坝，西至泉水巷，北至沿江大道 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 28608 | 18080 | 18080 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 28608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18080
汨罗市通江路片区棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至修远路，南至汨新大道，西至山水路，北至汨罗江大道 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 | 53880 | 33665 | 33665 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 53880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33665
汨罗市中心城区零星棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 中心城区内的危房 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 39675 | 25125 | 25125 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 39675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25125
汨罗市武夷山夹城棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至红旗水库，南至南托路，西至西环路，北至北托路 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 36885 | 22010 | 22010 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 36885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22010
汨罗市玉笥山棚户区改造（屈子文化园片区） | 汨罗市安居投 | 东至旅游线，南至汨罗江北岸，西至屈子祠集镇，北至红屈公路 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 93517 | 57920 | 57920 | 905 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 93517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77920
汨罗市高泉山片区棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至泉水巷，南至罗城路，西至劳动路，北至i汨罗江大道 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 80000 | 52812 | 52812 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62812
汨罗市东延线片区棚户区改造 | 汨罗市安居投 | 东至赵公桥，南至S308，西至团山，北至汨罗江南岸 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12000 | 7330 | 7330 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330
汨罗市长乐镇棚户区改造 | 长乐镇人民政府 | 东至长岳街，南至沿江路，西至十古公路，北至百兴街 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 51713 | 2798 | 2798 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 | 51713 | 410 | 51713 | 410 | 51713 | 410 | 51713 | 2798
汨罗市长乐镇长棚户区改造二期 | 长乐镇人民政府 | 东至长岳街，南至沿江路，西至十古公路，北至百兴街 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 53604 | 1275 | 1275 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 53604 | 425 | 53604 | 425 | 53604 | 425 | 53604 | 1275
注：1、依据湘建保〔2018〕18号文分项目填报此表，确保项目基础信息与18号文信息保持一致。
2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。
填表人： | [6 empty] | 单位负责人（签字）： | [8 empty] | 巡查组负责人（签字）： | [7 empty] | 填表时间：